## WBS
ハシキ |  |  | 様
何かの制作 | [7 empty] | 2020-09-29 |  | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
 | time axis 2020-09-29 to 2020-12-01
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | 実績 | 実績 | time axis 2020-09-29 to 2020-12-01
タイピングゲーム |  |  | 90 | 2020-09-29 | 2020-12-31 | 2020-09-29 | bar: 2020-09-29 to 2020-12-01
| 1. WBS作成 |  | 1日 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29: 2
| 2. スコープ定義 |  | 1日 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30: 2
|  | 2.1. プロジェクト憲章作成 | 2h | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30: 4
|  | 2.2. Git Push | 1h | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30: 4
| 3. ユースケース |  | 2日 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-09-30 |  | 2020-10-01: 2; 2020-10-02: 2
|  | 3.1. ユースケース図修正 | 1h | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01: 4
|  | 3.2. ユースケース一覧修正 | 1h | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01: 4
|  | 3.3. ユースケース記述修正 | 6h | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-09-30 |  | 2020-10-02: 3
|  | 3.4. Qiita記事投稿 | 5h | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-09-30 |  | 2020-10-02: 3
|  | 3.4. Git Push | 1h | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-09-30 |  | 2020-10-01: 3; 2020-10-02: 3
| 4. 画面設計 |  | 1日 | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 2
|  | 4.1. 画面一覧修正 | 1h | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 3
|  | 4.2. 画面設計を修正 | 3h | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 3
|  | 4.3. 画面で足りないものを追加 | 3h | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 3
|  | 4.4. Git Push | 1h | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 3
| 5. DB設計 |  | 2日 | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  |  | 2020-10-03: 2; 2020-10-04: 2
|  | 5.1. 論理設計修正 | 1h | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 3
|  | 5.2. 物理設計修正 | 1h | 2020-10-03 | 2020-10-03 |  |  | 2020-10-03: 3
|  | 5.3. データベース定義書作成 | 6h | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  |  | 2020-10-03: 3; 2020-10-04: 3
|  | 5.4. テストデータ作成 | 2h | 2020-10-04 | 2020-10-04 |  |  | 2020-10-04: 3
|  | 5.5. Git Push | 1h | 2020-10-03 | 2020-10-04 |  |  | 2020-10-03: 3; 2020-10-04: 3
| 6. API設計 |  | 5日 | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  |  | 2020-10-05: 2; 2020-10-06: 2; 2020-10-07: 2; 2020-10-08: 2; 2020-10-09: 2
|  | 6.1. API書き出し | 3h | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-05: 3
|  | 6.2. API整理 | 3h | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-06: 3
|  | 6.3. OpenAPI作成 | 8h | 2020-10-07 | 2020-10-09 |  |  | 2020-10-07: 3; 2020-10-08: 3; 2020-10-09: 3
|  | 6.4. Git Push | 1h | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  |  | 2020-10-05: 3; 2020-10-06: 3; 2020-10-07: 3; 2020-10-08: 3; 2020-10-09: 3
| 7. DBコンテナ作成 |  | 10日 | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  |  | 2020-10-10: 2; 2020-10-11: 2; 2020-10-12: 2; 2020-10-13: 2; 2020-10-14: 2; 2020-10-15: 2; 2020-10-16: 2; 2020-10-17: 2; 2020-10-18: 2; 2020-10-19: 2; 2020-10-20: 2
|  | 7.1. 勉強 | 10日 | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  |  | 2020-10-10: 3; 2020-10-11: 3; 2020-10-12: 3; 2020-10-13: 3; 2020-10-14: 3; 2020-10-15: 3; 2020-10-16: 3; 2020-10-17: 3; 2020-10-18: 3; 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3
|  | 7.2. DBコンテナ作成 | 4h | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-10-10: 3
|  | 7.3. テストデータ挿入 | 1h | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  |  | 2020-10-10: 3; 2020-10-11: 3
|  | 7.4. テストコード作成 | 5h | 2020-10-11 | 2020-10-14 |  |  | 2020-10-12: 3; 2020-10-13: 3; 2020-10-14: 3
|  | 7.5. 仕様書作成 | 3h | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15: 3
|  | 7.6. Qiita記事投稿 | 6h | 2020-10-16 | 2020-10-20 |  |  | 2020-10-16: 3; 2020-10-17: 3; 2020-10-18: 3; 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3
|  | 7.7. Git Push | 1h | 2020-10-10 | 2020-10-20 |  |  | 2020-10-10: 3; 2020-10-11: 3; 2020-10-12: 3; 2020-10-13: 3; 2020-10-14: 3; 2020-10-15: 3; 2020-10-16: 3; 2020-10-17: 3; 2020-10-18: 3; 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3
8. バックエンド作成
9. フロントエンド作成
10. BFF作成

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2020-09-29 | 2013-06-08 | 7
| 2013-06-09 | 1
| 2013-06-15 | 7
| 2013-06-16 | 1
| 2013-06-22 | 7
| 2013-06-23 | 1
| 2013-06-29 | 7
| 2013-06-30 | 1
| 2013-07-06 | 7
| 2013-07-07 | 1
| 2013-07-13 | 7
| 2013-07-14 | 1
| 2013-07-20 | 7
| 2013-07-21 | 1
| 2013-07-27 | 7
| 2013-07-28 | 1
| 2013-08-03 | 7
| 2013-08-04 | 1
| 2013-08-10 | 7
| 2013-08-11 | 1
| 2013-08-13 | 3